## Sheet1
Task | Start Date | Duration | End Date
Topic Discussion | 2022-11-19 | 2-Days | 2022-11-21
HTML | 2022-11-22 | 3-Days | 2022-11-25
CSS | 2022-11-26 | 3-Days | 2022-11-29
Final Touch Up | 2022-11-30 | 2-Days | 2022-12-02